## WBS
🏆 클러치 : 스포츠 중계 사이트 ¦ WBS (Work Breakdown Structure)
대분류 | 기능 영역 | 상세 기능 | 담당 파트 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 (일) | 진행 상황 | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 비고
[9 empty] | 05.06~05.08 | 05.11~05.15 | 05.18~05.22 | 05.25~05.29 | 06.01~06.05 | 06.08~06.12 | 06.15~06.19 | 06.22~06.26
분석 | 개발 계획서 | 개발 계획 수립 | 기획 | 이명균 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 8 | 완료 | [8 empty] | 서비스 목적, 범위, 일정 계획
분석 | 기능 정의서 | 기능 목록 작성 | 기획 | 홍성찬 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 8 | 완료 | [8 empty] | 기능 목록 및 우선순위 정의
분석 | WBS | 일정 계획표 작성 | 기획 | 고종엽 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 8 | 완료 | [8 empty] | 업무 분류 및 일정 수립
분석 | 요구사항 정의서 | 기능 요구사항 정의 | 기획 | 이명균, 이상엽 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 8 | 완료 | [8 empty] | SR-01~SR-10 전 영역
설계 | 시스템 설계 | ER 다이어그램 | 설계 | 전원 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 완료 | [8 empty] | DB 테이블 관계 설계
설계 | 시스템 설계 | 테이블 정의서 | 설계 | 전원 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 완료 | [8 empty] | 데이터 구조 설계
설계 | 화면 설계 | UI/UX 가이드 | 설계 | 전원 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 완료 | [8 empty] | 와이어프레임 및 디자인 가이드
설계 | 시스템 설계 | 클래스 다이어그램 | 설계 | 전원 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 6 | 완료 | [8 empty] | 시스템 로직 및 구조 설계
개발 | 회원가입 | 회원가입 기본 구현 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 6 | 완료 | [8 empty] | 아이디/이메일 중복확인, 약관동의 (SR-01-01~03)
개발 | 회원가입 | 이메일 본인인증 | BE | 고종엽 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 6 | 완료 | [8 empty] | 이메일 인증 처리 (SR-01-04)
개발 | 로그인 | 일반 로그인/로그아웃 | BE/FE | 이상엽, 이명균 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 6 | 완료 | [8 empty] | 아이디·패스워드 로그인, 로그인 유지 (SR-02-01~02)
개발 | 로그인 | 소셜 로그인 | BE/FE | 홍성찬, 고종엽 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 3 | 완료 | [8 empty] | 카카오·구글 OAuth (SR-02-03)
개발 | 회원정보 | 아이디/비번 찾기 | BE/FE | 이상엽, 이명균 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 3 | 완료 | [8 empty] | 이메일 인증 기반 (SR-02-04)
개발 | 회원정보 | 회원정보 조회/수정 | BE/FE | 홍성찬, 고종엽 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 5 | 완료 | [8 empty] | 기본정보·프로필·관심종목·알림 설정 (SR-02-05~07)
개발 | 회원정보 | 회원 탈퇴 | BE/FE | 이상엽, 이명균 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | 완료 | [8 empty] | 본인확인 후 탈퇴 처리 (SR-02-08)
개발 | 경기 일정 | 종목·팀별 경기 조회 | BE/FE | 홍성찬, 고종엽 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 5 | 완료 | [8 empty] | 야구·축구·LoL, 일/주/월 단위 (SR-03-01~03)
개발 | 경기 일정 | 경기 상태 구분 | BE/FE | 이상엽, 이명균 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | 완료 | [8 empty] | 예정·진행중·종료 (SR-03-04)
개발 | 경기 일정 | 즐겨찾기/알림 설정 | BE/FE | 홍성찬, 고종엽 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | 완료 | [8 empty] | 관심 경기 즐겨찾기 (SR-03-05)
개발 | 경기 중계 | 경기 상세 화면 | FE | 이상엽 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 7 | 완료 | [8 empty] | 스코어·진행상태, 관리자 수동 갱신 (SR-04-01~02)
개발 | 경기 중계 | 타임라인 이벤트 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 7 | 완료 | [8 empty] | 득점·카드·교체 타임라인 (SR-04-03)
개발 | 경기 중계 | 라인업/선수교체 정보 | BE/FE | 고종엽, 이상엽 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | [8 empty] | 라인업 및 교체 정보 (SR-04-04)
개발 | 경기 중계 | 팀 통계/선수 기록 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 9 | 완료 | [8 empty] | 팀 통계·선수 상세 기록 (SR-04-05~06)
개발 | 경기 중계 | LoL 전용 통계 | BE/FE | 고종엽, 이상엽 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 | 완료 | [8 empty] | 픽/밴·오브젝트·개인 스탯 (SR-04-07)
개발 | 팀/선수 정보 | 팀 기본정보 조회 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 7 | 완료 | [8 empty] | 팀 프로필·성적·통계 (SR-05-01~03)
개발 | 팀/선수 정보 | 선수 정보 조회 | BE/FE | 고종엽, 이상엽 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 3 | 완료 | [8 empty] | 소속 선수 목록·상세 정보 (SR-05-04)
개발 | 승부 예측 | 예측 참여/결과 조회 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 9 | 완료 | [8 empty] | 예측 제출·중복방지·결과 확인 (SR-06-01~05)
개발 | 승부 예측 | 예측 통계/랭킹 | BE/FE | 고종엽, 이상엽 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 | 완료 | [8 empty] | 주간·월간·전체 랭킹 (SR-06-06)
개발 | 실시간 댓글 | 댓글 작성/조회/삭제 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 9 | 완료 | [8 empty] | 실시간 댓글, 신고 기능 (SR-08-01~04)
개발 | 게시판 | 게시글 CRUD | BE/FE | 고종엽, 이상엽 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 9 | 완료 | [8 empty] | 게시글·댓글 작성·수정·삭제 (SR-08-06~08)
개발 | 게시판 | 게시글 검색/좋아요 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 3 | 완료 | [8 empty] | 검색·정렬·좋아요 (SR-08-09)
개발 | 스포츠 뉴스 | 뉴스 목록/상세 조회 | BE/FE | 고종엽, 이상엽 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 9 | 완료 | [8 empty] | 종목별·팀·선수 뉴스 (SR-09-01~03)
개발 | 스포츠 뉴스 | 뉴스 스크랩/공유 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 3 | 완료 | [8 empty] | 스크랩·외부 공유 (SR-09-04~05)
개발 | 관리자 | 경기 일정/정보 관리 | BE/FE | 고종엽, 이상엽 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 9 | 완료 | [8 empty] | 등록·수정·삭제, API 데이터 관리 (SR-10-01)
개발 | 관리자 | 경기 시뮬레이터 | BE/FE | 이명균, 홍성찬 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 9 | 완료 | [8 empty] | 상태변경·스코어·이벤트 등록 (SR-10-02~05)
개발 | 관리자 | 게시판/댓글 관리 | BE | 고종엽 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 3 | 완료 | [8 empty] | 신고 내역 조회·처리 (SR-10-06)
개발 | AI 예측 | AI 예측 결과 조회 | BE/FE | 이상엽, 이명균 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 9 | 완료 | [8 empty] | 승/무/패 확률, 근거 정보 표시 (SR-07-01~03)
개발 | 실시간 댓글 | 댓글 AI 필터링 | BE | 홍성찬 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 3 | 완료 | [8 empty] | AI·키워드 기반 블라인드 (SR-08-05)
테스트 | 기능 테스트 | 단위 기능 검증 | 테스트 | 전원 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 3 | 완료 | [8 empty] | 로그인·게시판·경기정보 기능 검증
테스트 | 통합 테스트 | 화면/API/DB 연동 | 테스트 | 전원 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 3 | 완료 | [8 empty] | 화면·API·DB 연동 확인
테스트 | 오류 수정 | 버그 수정/안정화 | 테스트 | 전원 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 3 | 완료 | [8 empty] | 발견된 오류 수정 및 안정화
테스트 | 최종 점검 | 최종 안정화 | 테스트 | 전원 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 3 | 완료 | [8 empty] | 최종 안정화 및 예외 처리
전체 일정 |  |  |  |  | 2026-05-06 ~ 2026-06-26
범례
| 완료 |  | 진행중 |  | 대기 |  | 지연 |  | 일정 바