## 시트1
단계 | 대분류 | 중분류 | 담당자 | 관련 산출물 | 현재상황 (붉은색 지연) | 6/30 ~7/3 | 7/4 ~7/10 | 7/11 ~7/17 | 7/18 ~7/24 | 7/25 ~7/31 | 비고
기획 | 요구사항 분석 |  | 전원 | 요구사항정의서, 기능정의서
| 과제계획서 |  | 전원 | 제안서, WBS, 개발계획서
설계 | 소프트웨어·UI 설계 |  | 전원 | UI/UX 설계
| 데이터 모델링 |  | 전원 | ERD, 데이터테이블 정의서
구현 1 | SR-01 회원 | 회원가입 | 이상엽 | FR-01-01, 02 ,03, 04
|  | 로그인 | 이상엽 | FR-01-06, 07 ,08 ,09
|  | 개인 정보 | 이상엽 | FR-01-10, 11
| SR-02 관리자 | 신고 관리 | 이상엽 | FR-02-01, 02
|  | 제재 회원 관리 | 이상엽 | FR-02-03, 04
구현 2 | SR-03 개인 캘린더 | 일정 등록 | 김주영 | FR-03-02
|  | 일정 확인 | 김주영 | FR-03-05
|  | 일정 공유 선택 | 김주영 | FR-03-01, 05, 07
|  | 일정 삭제 | 김주영 | FR-03-06
|  | 주기 설정 | 김주영 | FR-03-03
|  | 데드라인 설정 | 김주영 | FR-03-04
| SR-04 AI 이미지 일정 업로드 | AI 이미지 분석 | 김주영 | FR-04-01, 03
|  | 일정 자동 등록 | 김주영 | FR-04-06
|  | 프롬프트 작성 | 김주영 | FR-04-02
|  | 분석데이터 확인 | 김주영 | FR-04-04, 05
구현 3 | SR-05 모임 캘린더 | 모임 생성 | 전정수 | FR-05-01, 02, 03
|  | 모임 초대 및 수락 | 전정수 | FR-05-04, 05, 07
|  | 모임 탈퇴 | 전정수 | FR-05-08
|  | 모임 삭제 | 전정수 | FR-05-07
|  | 모임 일정 공유 | 전정수 | FR-05-09
|  | 모임 일정 관리 | 전정수 | FR-05-10, 11, 12, 13
|  | 모임 채팅방 | 전정수 | FR-05-14, 15, 16, 17
|  | 모임 일정관리 AI | 전정수 | FR-05-18, 19, 20, 21, 22
구현 4 | SR-06 정보 제공 | 공모전 | 이동혁 | FR-06-01, 02, 03, 04
|  | 청년 정책 및 혜택 | 이동혁 | FR-06-05, 06, 07, 08
|  | 검색 | 이동혁 | FR-06-09, 10
| SR-07 알림 | 알림 수신 설정 | 이동혁 | FR-07-01, 02
|  | 기간 시작 알림 | 이동혁 | FR-07-03
|  | 데드라인 알림 | 이동혁 | FR-07-04
|  | 모임 알림 | 이동혁 | FR-07-05, 06, 07, 08
테스트 | 통합 테스트 |  | 전원 | 테스트 결과서
| 배포 |  | 전원 | 배포 완료, 최종 보고서